АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 августа 2015 г.                                                                                            №131

п. Печенга

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 14.09.2010 г. № 83

В связи с изменением структуры администрации, кадровыми изменениями персонального состава и должностей членов комиссий и во исполнение требований ст. 14 Федерального закона Российской Федерации № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления Губернатора Мурманской области от 23.03. 2003 года № 68 - ПГ « Об обеспечении создания  территориального страхового фонда документации - ЧС»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации муниципального

образования городское поселение Печенга от 14.09.2010 года № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования

городское поселение Печенга от 01.04.2008 г. № 23/1».

2. Пункты  2, 3, 4 постановления Администрации муниципального

образования городское поселение Печенга от 14.09.2010 года № 83 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования

городское поселение Печенга»изложить в редакции:

2.1. Создать рабочую группу страхового фонда документации в

муниципальном образовании городское поселение Печенга ( далее МО г.п.

Печенга) в составе:

Руководитель  - заместителя главы администрации МО г.п. Печенга

Заместитель руководителя - ведущий специалист ГО, ЧС и ПБ администрации МО г.п. Печенга.

Члены:

- начальник отдела ЗИО;

- Директор МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга.

2.2. Непосредственную ответственность за создание СФД возложить:

- по документации ГО, ЧС  на ведущего специалиста ГО, ЧС и ПБ МО г.п. Печенга.

- по проектной документации на заместителя  главы администрации МО г.п.

Печенга.

2.3. План представления документации на издание документов СФД - ЧС предоставить  на утверждение  Главе МО г.п. Печенга до « 15 »  августа  2015

года».

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

И.о. главы администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга                                                              А.Н.Быстров

Приложение

к постановлению  администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга

от 05 августа № 131

ПЛАН

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СФД-ЧС

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести совещание с рабочей группой СФД-ЧС о постановке задач и распределению обязанностей | до 10.07. 2015 г. | Глава администрации МО г.п. Печенга, зам. главы администрации |
| 2. | Подготовить и направить комплект рабочей документации СФД-ЧС директору МКП «Жилищное хозяйство» МО гп Печенга | до 10.07. 2015 г. | Ведущий специалист ГО,ЧС и ПБ |
| 3. | Формирование Аварийного комплекта документации н.п. Печенга | 10-15. 07. 2015 г. | Рабочая группа |
| 4. | Формирование Аварийного комплекта документации н.п. Спутник | 10-15. 07. 2015 г. | Рабочая группа |
| 5. | Формирование Аварийного комплекта документации н.п. Лиинахамари | 10-15. 07. 2015 г. | Рабочая группа |
| 6. | Отбор и оформление документации ГО и ЧС городского поселения Печенга | до 15.07.2015 г. | Ведущий специалист ГО,ЧС |
| 7. | Отбор и оформление проектной документации городского поселения Печенга | до 15.07.2015 г. | Зам. главы администрации |
| 8. | Восстановление «ветхой» и нечитаемой документации | до 15.07.2015 г. | Рабочая группа |
| 9. | Разработка Перечня СФД-ЧС и Ведомостей Аварийных комплектов документации городского поселения Печенга | до 15.07.2015 г. | Рабочая группа |
| 10 | Передача документации в ГОУ «Управление по ГОЧС и ПБ» Мурманской области | до 20.07.2015 г. | Ведущий специалист ГО,ЧС и ПБ |
| 11. | Ведение страхового фонда городского поселения Печенга | постоянно | Рабочая группа |